## Sprint
|  |  |  | Week #1 (7 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (7 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (7 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (7 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 ( hrs / week) | [6 empty] | Week #6 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #7 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #8 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 28 x 8) = 224 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 |  | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 |  | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27
 | time axis 2021-10-08 to 2021-12-02
|  |  | Ideal Burndown -> | 224 | 220 | 216 | 212 | 208 | 204 | 200 | 196 | 192 | 188 | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
|  |  | 224 | 224 | 221 | 217 | 212 | 208 | 204 | 199 | 194 | 191 | 186 | 181 | 176 | 172 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design of DB | Identifying entities and relationship between them to build the database structure for Airport, Flight and Customer | Himakshi | 6 | 2021-10-08: 6; 2021-10-09: 6; 2021-10-10: 6; 2021-10-11: 4; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 2; 2021-10-14: 1; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
| Table creation and Mock Data for all tables | Himakshi | 5 | 2021-10-08: 5; 2021-10-09: 5; 2021-10-10: 5; 2021-10-11: 5; 2021-10-12: 5; 2021-10-13: 5; 2021-10-14: 5; 2021-10-15: 4; 2021-10-16: 4; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 1; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
| Identifying entities and relationship between them to build the database structure for Booking, Seat, Traveller and FlightSeat | Jahnavi Marthala | 5 | 2021-10-08: 5; 2021-10-09: 5; 2021-10-10: 5; 2021-10-11: 5; 2021-10-12: 5; 2021-10-13: 5; 2021-10-14: 5; 2021-10-15: 4; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
Project setup & Boiler plate code for further implementations | Create React app & Node js server, integrate frontend backend | Anil Gubbala | 7 | 2021-10-08: 7; 2021-10-09: 6; 2021-10-10: 5; 2021-10-11: 4; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 2; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
Create initial wireframes | Create Wireframe for Customer signup page, Home page, Mileage details page | Jahnavi Marthala | 6 | 2021-10-08: 6; 2021-10-09: 5; 2021-10-10: 4; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 1; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
| Created UI design for my trips and update/cancel bookings | Isha Rao | 2 | 2021-10-08: 2; 2021-10-09: 2; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 2; 2021-10-13: 2; 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 1; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
| Creating UI design for flight booking Screen, | Isha Rao | 3 | 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 1; 2021-10-13: 0; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
| Creating wireframe for seat selection screen | Isha Rao | 4 | 2021-10-08: 4; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 2; 2021-10-12: 1; 2021-10-13: 1; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
| Creating wireframe for login and traveller details | Himakshi | 3 | 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 3; 2021-10-14: 3; 2021-10-15: 3; 2021-10-16: 2; 2021-10-17: 2; 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-20: 1; 2021-10-21: 0
Create initial architecture diagram | Architecture diagram for technology stack | Jahnavi Marthala | 3 | 2021-10-08: 3; 2021-10-09: 3; 2021-10-10: 3; 2021-10-11: 3; 2021-10-12: 2; 2021-10-13: 1; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-10-17: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-19: 0; 2021-10-20: 0; 2021-10-21: 0
Home Page | develop UI for Home Page | Isha Rao | 5 | 2021-10-08: 5; 2021-10-09: 5; 2021-10-10: 5; 2021-10-11: 5; 2021-10-12: 5; 2021-10-13: 5; 2021-10-14: 5; 2021-10-15: 4; 2021-10-16: 3; 2021-10-17: 3; 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 2; 2021-10-20: 1; 2021-10-21: 0
| Signin & Navigation | Anil Gubbala | 7 | 2021-10-08: 7; 2021-10-09: 7; 2021-10-10: 7; 2021-10-11: 7; 2021-10-12: 7; 2021-10-13: 7; 2021-10-14: 7; 2021-10-15: 7; 2021-10-16: 7; 2021-10-17: 5; 2021-10-18: 5; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 2; 2021-10-21: 1
Search for flights and book travel |  |  | 14 | 2021-10-08: 14; 2021-10-09: 14; 2021-10-10: 14; 2021-10-11: 14; 2021-10-12: 14; 2021-10-13: 14; 2021-10-14: 14; 2021-10-15: 14; 2021-10-16: 14; 2021-10-17: 14; 2021-10-18: 14; 2021-10-19: 14; 2021-10-20: 14; 2021-10-21: 14
Change/Cancel reservations |  |  | 21 | 2021-10-08: 21; 2021-10-09: 21; 2021-10-10: 21; 2021-10-11: 21; 2021-10-12: 21; 2021-10-13: 21; 2021-10-14: 21; 2021-10-15: 21; 2021-10-16: 21; 2021-10-17: 21; 2021-10-18: 21; 2021-10-19: 21; 2021-10-20: 21; 2021-10-21: 21
Enrolling as a new customer |  |  | 21 | 2021-10-08: 21; 2021-10-09: 21; 2021-10-10: 21; 2021-10-11: 21; 2021-10-12: 21; 2021-10-13: 21; 2021-10-14: 21; 2021-10-15: 21; 2021-10-16: 21; 2021-10-17: 21; 2021-10-18: 21; 2021-10-19: 21; 2021-10-20: 21; 2021-10-21: 21
Manage your Mileage rewards account |  |  | 28 | 2021-10-08: 28; 2021-10-09: 28; 2021-10-10: 28; 2021-10-11: 28; 2021-10-12: 28; 2021-10-13: 28; 2021-10-14: 28; 2021-10-15: 28; 2021-10-16: 28; 2021-10-17: 28; 2021-10-18: 28; 2021-10-19: 28; 2021-10-20: 28; 2021-10-21: 28
Purchase seats |  |  | 28 | 2021-10-08: 28; 2021-10-09: 28; 2021-10-10: 28; 2021-10-11: 28; 2021-10-12: 28; 2021-10-13: 28; 2021-10-14: 28; 2021-10-15: 28; 2021-10-16: 28; 2021-10-17: 28; 2021-10-18: 28; 2021-10-19: 28; 2021-10-20: 28; 2021-10-21: 28
Deployment & Documentation |  |  | 28 | 2021-10-08: 28; 2021-10-09: 28; 2021-10-10: 28; 2021-10-11: 28; 2021-10-12: 28; 2021-10-13: 28; 2021-10-14: 28; 2021-10-15: 28; 2021-10-16: 28; 2021-10-17: 28; 2021-10-18: 28; 2021-10-19: 28; 2021-10-20: 28; 2021-10-21: 28
Integration of each other task |  |  | 28 | 2021-10-08: 28; 2021-10-09: 28; 2021-10-10: 28; 2021-10-11: 28; 2021-10-12: 28; 2021-10-13: 28; 2021-10-14: 28; 2021-10-15: 28; 2021-10-16: 28; 2021-10-17: 28; 2021-10-18: 28; 2021-10-19: 28; 2021-10-20: 28; 2021-10-21: 28
Team:
Isha | 7 hours / Week
Himakshi | 7 hours / Week
Jahnavi | 7 hours / Week
Anil | 7 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 28